## ..._ЛС
Форма № 4
Обустройство кустовой площадки № 28 Северо-Комсомольского месторождения
(наименование стройки)
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 04-01-02
(локальный сметный расчет)
| на | ВЛ-10 кВ кВ на кустовую площадку №28
Наименование объекта |  | ВЛ-10 кВ на кустовую площадку №28. Этапы 1-3, 22
Основание: |  | 7031/1-Р-014.061.000-ЭВ-01-С-001-rC01
|  |  |  | Сметная стоимость | [6 empty] | 790,778 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда | [6 empty] | 15,137 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительный обьем | [6 empty] | 1,44 | км.
|  |  |  | Цена единицы | [6 empty] | 549915,44 | руб.
Составлена в ценах на 01.01.2000г. | [11 empty] | руб.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ОПОРА ПС10-1 - 9 ШТ.
1 | СТ Цена поставщика 03.003 4кв.2020г. | Опора промежуточная Пс10-1 | 9 | 4241.39 | -- | 4241.39 | 38173 | -- | -- | 38173 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6635_1-Р-014.050.000-ЭВ-01-ОЛ-001, 73475,83.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 4241.39 | 1 | 4241.39 | 1 | 4241.39 |  |  | 38173
2 | 33-02-013-01 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Установка стальных сварных стоек порталов массой до 0,7 т (установка металлических опор весом до 0,7т (исключены конструкции стальные) | 4.2359 | 778.63 | 472.17 | 103.15 | 3298 | 861 | 2000 | 437 | 20.21 | 86
|  |  | т | 203.31 | 49.91 | -- |  |  | 211 |  | 3.7 | 16
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3 | 203.31 | 1 | 203.31 | 1 | 203.31 | 861 |  |  | 10.06
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 472.17 | 1 | 472.17 | 1 | 472.17 |  | 2000
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 422.26 | 1 | 422.26 | 1 | 422.26 |  | 1789
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 49.91 | 1 | 49.91 | 1 | 49.91 |  | 211 |  | 13.49
|  | Стоимость материалов | 103.15 | 1 | 103.15 | 1 | 103.15 |  |  | 437
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 273.48 |  |  | 1158
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 151.93 |  |  | 644
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 5100
ОПОРА УПС10-1 - 2 ШТ.
3 | СТ Цена поставщика 03.005 1кв.2020г. | Опора угловая промежуточная УПс10-1 | 2 | 6674.45 | -- | 6674.45 | 13349 | -- | -- | 13349 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6635_1-Р-014.050.000-ЭВ-01-ОЛ-007, 115625.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 6674.45 | 1 | 6674.45 | 1 | 6674.45 |  |  | 13349
4 | 33-02-013-02 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Установка стальных комбинированных стоек порталов массой до 1 т (установка металлических опор весом до 1т) (исключены конструкции стальные) | 1.4971 | 855.89 | 500.64 | 103.15 | 1281 | 377 | 750 | 154 | 25.06 | 38
|  |  | т | 252.1 | 52.88 | -- |  |  | 79 |  | 3.92 | 6
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3 | 252.1 | 1 | 252.1 | 1 | 252.1 | 377 |  |  | 10.06
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 500.64 | 1 | 500.64 | 1 | 500.64 |  | 750
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 447.76 | 1 | 447.76 | 1 | 447.76 |  | 671
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 52.88 | 1 | 52.88 | 1 | 52.88 |  | 79 |  | 13.49
|  | Стоимость материалов | 103.15 | 1 | 103.15 | 1 | 103.15 |  |  | 154
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 329.38 |  |  | 493
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 182.99 |  |  | 274
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2048
ОПОРА УАС10-1 - 4 ШТ.
5 | СТ Цена поставщика 03.003 4кв.2020г. | Опора угловая анкерная УАс10-1 | 4 | 8638.52 | -- | 8638.52 | 34554 | -- | -- | 34554 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6635_1-Р-014.050.000-ЭВ-01-ОЛ-004, 149649,58.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 8638.52 | 1 | 8638.52 | 1 | 8638.52 |  |  | 34554
6 | 33-02-013-03 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Установка стальных болтовых стоек порталов массой до 2 т (установка металлических опор весом до 2т(исключены конструкции стальные)) | 4.0302 | 616.73 | 365.23 | -- | 2486 | 1014 | 1472 | -- | 25 | 101
|  |  | т | 251.5 | 42.76 | -- |  |  | 172 |  | 3.17 | 13
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3 | 251.5 | 1 | 251.5 | 1 | 251.5 | 1014 |  |  | 10.06
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 365.23 | 1 | 365.23 | 1 | 365.23 |  | 1472
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 322.47 | 1 | 322.47 | 1 | 322.47 |  | 1300
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 42.76 | 1 | 42.76 | 1 | 42.76 |  | 172 |  | 13.49
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 317.8 |  |  | 1281
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 176.56 |  |  | 712
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 4479
ОПОРА ПУАС10-1 - 2 ШТ.
7 | СТ Цена поставщика 03.004 1кв.2020г. | Опора угловая анкерная ПУАс10-1 | 2 | 10405.02 | -- | 10405.02 | 20810 | -- | -- | 20810 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6635_1-Р-014.050.000-ЭВ-01-ОЛ-013, 180251,67.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 10405.02 | 1 | 10405.02 | 1 | 10405.02 |  |  | 20810
8 | 33-02-013-03 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Установка стальных болтовых стоек порталов массой до 2 т (установка металлических опор весом до 2т(исключены конструкции стальные)) | 2.0151 | 616.73 | 365.23 | -- | 1243 | 507 | 736 | -- | 25 | 50
|  |  | т | 251.5 | 42.76 | -- |  |  | 86 |  | 3.17 | 6
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3 | 251.5 | 1 | 251.5 | 1 | 251.5 | 507 |  |  | 10.06
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 365.23 | 1 | 365.23 | 1 | 365.23 |  | 736
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 322.47 | 1 | 322.47 | 1 | 322.47 |  | 650
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 42.76 | 1 | 42.76 | 1 | 42.76 |  | 86 |  | 13.49
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 317.8 |  |  | 640
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 176.56 |  |  | 356
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2239
ОПОРА АС10-1 - 10 ШТ.
9 | СТ Цена поставщика 03.003 4кв.2020г. | Опора анкерная Ас10-1 | 10 | 6137.82 | -- | 6137.82 | 61378 | -- | -- | 61378 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6635_1-Р-014.050.000-ЭВ-01-ОЛ-008, 106328,75.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 6137.82 | 1 | 6137.82 | 1 | 6137.82 |  |  | 61378
10 | 33-02-013-02 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Установка стальных комбинированных стоек порталов массой до 1 т (установка металлических опор весом до 1т(исключены конструкции стальные)) | 7.2767 | 855.89 | 500.64 | 103.15 | 6228 | 1834 | 3643 | 751 | 25.06 | 182
|  |  | т | 252.1 | 52.88 | -- |  |  | 385 |  | 3.92 | 29
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3 | 252.1 | 1 | 252.1 | 1 | 252.1 | 1834 |  |  | 10.06
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 500.64 | 1 | 500.64 | 1 | 500.64 |  | 3643
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 447.76 | 1 | 447.76 | 1 | 447.76 |  | 3258
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 52.88 | 1 | 52.88 | 1 | 52.88 |  | 385 |  | 13.49
|  | Стоимость материалов | 103.15 | 1 | 103.15 | 1 | 103.15 |  |  | 751
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 329.38 |  |  | 2397
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 182.99 |  |  | 1332
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 9957
ОПОРА ПАс10-1 - 2 ШТ.
11 | СТ Цена поставщика 03.004 1кв.2020г. | Опора анкерная ПАс10-1 | 2 | 7905.22 | -- | 7905.22 | 15810 | -- | -- | 15810 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6635_1-Р-014.050.000-ЭВ-01-ОЛ-009, 136946,25.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 7905.22 | 1 | 7905.22 | 1 | 7905.22 |  |  | 15810
12 | 33-02-013-02 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Установка стальных комбинированных стоек порталов массой до 1 т (установка металлических опор весом до 1т(исключены конструкции стальные)) | 1.4553 | 855.89 | 500.64 | 103.15 | 1246 | 367 | 729 | 150 | 25.06 | 36
|  |  | т | 252.1 | 52.88 | -- |  |  | 77 |  | 3.92 | 6
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3 | 252.1 | 1 | 252.1 | 1 | 252.1 | 367 |  |  | 10.06
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 500.64 | 1 | 500.64 | 1 | 500.64 |  | 729
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 447.76 | 1 | 447.76 | 1 | 447.76 |  | 652
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 52.88 | 1 | 52.88 | 1 | 52.88 |  | 77 |  | 13.49
|  | Стоимость материалов | 103.15 | 1 | 103.15 | 1 | 103.15 |  |  | 150
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 329.38 |  |  | 479
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 182.99 |  |  | 266
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1991
ОПОРА АОС10-1 -4 ШТ.
13 | СТ Цена поставщика 03.003 4кв.2020г. | Опора анкерная ответвительная АОс10-1 | 4 | 7641.8 | -- | 7641.8 | 30567 | -- | -- | 30567 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6635_1-Р-014.050.000-ЭВ-01-ОЛ-005, 132382,92.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 7641.8 | 1 | 7641.8 | 1 | 7641.8 |  |  | 30567
14 | 33-02-013-02 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Установка стальных комбинированных стоек порталов массой до 1 т (установка металлических опор весом до 1т) (исключены конструкции стальные) | 3.4306 | 855.89 | 500.64 | 103.15 | 2936 | 865 | 1717 | 354 | 25.06 | 86
|  |  | т | 252.1 | 52.88 | -- |  |  | 181 |  | 3.92 | 13
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3 | 252.1 | 1 | 252.1 | 1 | 252.1 | 865 |  |  | 10.06
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 500.64 | 1 | 500.64 | 1 | 500.64 |  | 1717
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 447.76 | 1 | 447.76 | 1 | 447.76 |  | 1536
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 52.88 | 1 | 52.88 | 1 | 52.88 |  | 181 |  | 13.49
|  | Стоимость материалов | 103.15 | 1 | 103.15 | 1 | 103.15 |  |  | 354
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 329.38 |  |  | 1130
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 182.99 |  |  | 628
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 4694
ОПОРА АС10-1 С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ- 10 ШТ.
15 | СТ Цена поставщика 03.003 4кв.2020г. | Опора анкерная Ас10-1 с установкой разъединителя | 10 | 6622.83 | -- | 6622.83 | 66228 | -- | -- | 66228 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6635_1-Р-014.050.000-ЭВ-01-ОЛ-002, [106328,75+8402,08].1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 6622.83 | 1 | 6622.83 | 1 | 6622.83 |  |  | 66228
16 | 33-02-013-02 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Установка стальных комбинированных стоек порталов массой до 1 т (установка металлических опор весом до 1т(исключены конструкции стальные)) | 7.8087 | 855.89 | 500.64 | 103.15 | 6683 | 1969 | 3909 | 805 | 25.06 | 196
|  |  | т | 252.1 | 52.88 | -- |  |  | 413 |  | 3.92 | 31
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3 | 252.1 | 1 | 252.1 | 1 | 252.1 | 1969 |  |  | 10.06
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 500.64 | 1 | 500.64 | 1 | 500.64 |  | 3909
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 447.76 | 1 | 447.76 | 1 | 447.76 |  | 3496
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 52.88 | 1 | 52.88 | 1 | 52.88 |  | 413 |  | 13.49
|  | Стоимость материалов | 103.15 | 1 | 103.15 | 1 | 103.15 |  |  | 805
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 329.38 |  |  | 2572
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 182.99 |  |  | 1429
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 10684
ОПОРА АС10-1 С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ И КАБЕЛЬНОЙ МУФТОЙ - 2 ШТ.
17 | СТ Цена поставщика 03.004 1кв.2020г. | Опора анкерная Ас10-1 с установкой разъединителя и кабельной муфты | 2 | 6849.76 | -- | 6849.76 | 13700 | -- | -- | 13700 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6635_1-Р-014.050.000-ЭВ-01-ОЛ-003, 118662,08.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 6849.76 | 1 | 6849.76 | 1 | 6849.76 |  |  | 13700
18 | 33-02-013-02 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Установка стальных комбинированных стоек порталов массой до 1 т (установка металлических опор весом до 1т(исключены конструкции стальные)) | 1.5609 | 855.89 | 500.64 | 103.15 | 1336 | 394 | 781 | 161 | 25.06 | 39
|  |  | т | 252.1 | 52.88 | -- |  |  | 83 |  | 3.92 | 6
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3 | 252.1 | 1 | 252.1 | 1 | 252.1 | 394 |  |  | 10.06
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 500.64 | 1 | 500.64 | 1 | 500.64 |  | 781
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 447.76 | 1 | 447.76 | 1 | 447.76 |  | 698
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 52.88 | 1 | 52.88 | 1 | 52.88 |  | 83 |  | 13.49
|  | Стоимость материалов | 103.15 | 1 | 103.15 | 1 | 103.15 |  |  | 161
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 329.38 |  |  | 514
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 182.99 |  |  | 286
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2136
ОПОРА АОС10-1 С УСТАНОВКОЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ - 1 ШТ.
19 | СТ Цена поставщика 03.004 1кв.2020г. | Опора анкерная ответвительная АОс10-1 с установкой разъединителя | 1 | 9906.66 | -- | 9906.66 | 9907 | -- | -- | 9907 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6635_1-Р-014.050.000-ЭВ-01-ОЛ-006, 171618,33.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 9906.66 | 1 | 9906.66 | 1 | 9906.66 |  |  | 9907
20 | 33-02-013-02 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Установка стальных комбинированных стоек порталов массой до 1 т (установка металлических опор весом до 1т) (исключены конструкции стальные) | 0.91085 | 855.89 | 500.64 | 103.15 | 780 | 230 | 456 | 94 | 25.06 | 23
|  |  | т | 252.1 | 52.88 | -- |  |  | 48 |  | 3.92 | 4
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3 | 252.1 | 1 | 252.1 | 1 | 252.1 | 230 |  |  | 10.06
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 500.64 | 1 | 500.64 | 1 | 500.64 |  | 456
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 447.76 | 1 | 447.76 | 1 | 447.76 |  | 408
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 52.88 | 1 | 52.88 | 1 | 52.88 |  | 48 |  | 13.49
|  | Стоимость материалов | 103.15 | 1 | 103.15 | 1 | 103.15 |  |  | 94
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 329.38 |  |  | 300
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 182.99 |  |  | 167
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1247
21 | 33-04-016-03 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе А-образных деревянных опор (развозка опор ВЛ-10 кВ ) | 46 | 64.88 | 60.14 | -- | 2984 | 218 | 2766 | -- | 0.58 | 27
|  |  | шт | 4.74 | 8.38 | -- |  |  | 385 |  | 0.62 | 29
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,5 | 4.74 | 1 | 4.74 | 1 | 4.74 | 218 |  |  | 8.17
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 60.14 | 1 | 60.14 | 1 | 60.14 |  | 2766
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 51.76 | 1 | 51.76 | 1 | 51.76 |  | 2381
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 8.38 | 1 | 8.38 | 1 | 8.38 |  | 385 |  | 13.52
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 14.17 |  |  | 652
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 7.87 |  |  | 362
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 3998
22 | 33-04-016-06 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 46 | 15.03 | 12.58 | -- | 691 | 113 | 579 | -- | 0.3 | 14
|  |  | шт | 2.45 | 2.16 | -- |  |  | 99 |  | 0.16 | 7
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,5 | 2.45 | 1 | 2.45 | 1 | 2.45 | 113 |  |  | 8.17
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 12.58 | 1 | 12.58 | 1 | 12.58 |  | 579
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 10.42 | 1 | 10.42 | 1 | 10.42 |  | 480
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 2.16 | 1 | 2.16 | 1 | 2.16 |  | 99 |  | 13.5
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 4.98 |  |  | 229
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 2.77 |  |  | 127
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1047
ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ
23 | 21.2.01.02-0089 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19 | 2.096 | 32007.25 | -- | 32007.25 | 67086 | -- | -- | 67086 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 32007.25 | 1 | 32007.25 | 1 | 32007.25 |  |  | 67086
24 | 33-04-009-02 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии(исключен ресурс: СОАС) | 1.438 | 1619.44 | 1152.08 | 61.39 | 2329 | 584 | 1657 | 88 | 43.7 | 63
|  |  | км | 405.97 | 179.72 | -- |  |  | 258 |  | 15.14 | 22
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,7 | 405.97 | 1 | 405.97 | 1 | 405.97 | 584 |  |  | 9.29
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1152.08 | 1 | 1152.08 | 1 | 1152.08 |  | 1657
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 972.36 | 1 | 972.36 | 1 | 972.36 |  | 1399
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 179.72 | 1 | 179.72 | 1 | 179.72 |  | 258 |  | 11.87
|  | Стоимость материалов = 361,07 - 299,68 | 61.39 | 1 | 61.39 | 1 | 61.39 |  |  | 88
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 632.55 |  |  | 910
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 351.41 |  |  | 505
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 3744
25 | 33-04-009-10 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-02 (исключен ресурс: СОАС) | 25 | 118.4 | 43.9 | 60.12 | 2960 | 360 | 1098 | 1502 | 1.53 | 38
|  |  | шт | 14.38 | 5.66 | -- |  |  | 142 |  | 0.55 | 14
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 14.38 | 1 | 14.38 | 1 | 14.38 | 360 |  |  | 9.4
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 43.9 | 1 | 43.9 | 1 | 43.9 |  | 1098
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 38.24 | 1 | 38.24 | 1 | 38.24 |  | 956
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 5.66 | 1 | 5.66 | 1 | 5.66 |  | 142 |  | 10.29
|  | Стоимость материалов = 359,8 - 299,68 | 60.12 | 1 | 60.12 | 1 | 60.12 |  |  | 1503
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 21.64 |  |  | 541
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 12.02 |  |  | 301
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 3802
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА
26 | Цена поставщика 03.012 1кв.2021г. | Разъединитель линейный с приводом ПР-01-7УХЛ1 РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | 13 | 7179.03 | -- | 7179.03 | 93327 | -- | -- | 93327 | -- | --
|  |  | компл. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6635_1-Р-014.050.000-ЭВ-01-ОЛ-011, 43576:1,2:5,21.1,03
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту - оборудование | 7179.03 | 1 | 7179.03 | 1 | 7179.03 |  |  | 93327
27 | 23.3.06.04-0008 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр ПРИМЕН. | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | 358 | 15.33 | -- | 15.33 | 5488 | -- | -- | 5488 | -- | --
|  |  | м | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 15.33 | 1 | 15.33 | 1 | 15.33 |  |  | 5488
28 | 33-04-030-03 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 13 | 174.14 | 97.33 | 2.16 | 2264 | 970 | 1265 | 29 | 7.42 | 96
|  |  | компл | 74.65 | 13 | -- |  |  | 169 |  | 1.02 | 13
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3 | 74.65 | 1 | 74.65 | 1 | 74.65 | 970 |  |  | 10.06
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 97.33 | 1 | 97.33 | 1 | 97.33 |  | 1265
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 84.33 | 1 | 84.33 | 1 | 84.33 |  | 1096
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 |  | 169 |  | 12.75
|  | Стоимость материалов | 2.16 | 1 | 2.16 | 1 | 2.16 |  |  | 28
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 94.66 |  |  | 1231
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 52.59 |  |  | 684
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 4179
29 | Цена поставщика 03.001 2кв.2021г. | Ограничитель перенапряжений 10 кВ ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1. ГОСТ Р 52725-2007 | 18 | 325.71 | -- | 325.71 | 5863 | -- | -- | 5863 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
1977:1,2:5,21.1,03
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту - оборудование | 325.71 | 1 | 325.71 | 1 | 325.71 |  |  | 5863
30 | 33-04-030-01 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 | Установка разрядников с помощью механизмов(установка ограничителей перенапряжения, 3 шт. в комплекте) | 6 | 120.52 | 84.35 | 2.86 | 723 | 200 | 506 | 17 | 3.76 | 23
|  |  | компл | 33.31 | 11.1 | -- |  |  | 67 |  | 1.07 | 6
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3 | 33.31 | 1 | 33.31 | 1 | 33.31 | 200 |  |  | 8.86
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 84.35 | 1 | 84.35 | 1 | 84.35 |  | 506
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 73.25 | 1 | 73.25 | 1 | 73.25 |  | 439
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 11.1 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |  | 67 |  | 10.37
|  | Стоимость материалов | 2.86 | 1 | 2.86 | 1 | 2.86 |  |  | 17
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 47.96 |  |  | 288
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 26.65 |  |  | 160
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1171
31 | 25.1.06.03-0061 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр примен. | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420x220 мм (Знаки дополнительной информации из тонколистовой стали 2х450х600 , ГОСТ 19003-2015/С255-ГК ГОСТ 27772-2015) | 0.46 | 3611.54 | -- | 3611.54 | 1661 | -- | -- | 1661 | -- | --
|  |  | 100 шт | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 3611.54 | 1 | 3611.54 | 1 | 3611.54 |  |  | 1661
32 | СТ Цена поставщика 03.006 2кв.2021г. | Пленка световозвращающая с поверхностью из синтетического полимера и оптическими элементами из сферических линз, толщиной 100 мк, самоклеящаяся белая | 1 | 1698.85 | -- | 1698.85 | 1699 | -- | -- | 1699 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
35316:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 1698.85 | 1 | 1698.85 | 1 | 1698.85 |  |  | 1699
33 | СТ Цена поставщика 03.006 2кв.2021г. | Пленка световозвращающая с поверхностью из синтетического полимера и оптическими элементами из сферических линз, толщиной 100 мк, самоклеящаяся красная | 1 | 1698.85 | -- | 1698.85 | 1699 | -- | -- | 1699 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
35316:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 1698.85 | 1 | 1698.85 | 1 | 1698.85 |  |  | 1699
34 | Цена поставщика 03.013 2кв.2020 | Переключательный пункт на базе реклоузеров ВЛ 10 кВ ПП10/630/12,5/4М20-Т200-22УХЛС0 (П4-06 М-0012 Версия 2.00) | 1 | 211242.92 | -- | 211242.92 | 211243 | -- | -- | 211243 | -- | --
|  |  | компл. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
7230_1-Р-014.060.000-ЭВ-01-ОЛ-001, 1068520:5,21.1,03
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту - оборудование | 211242.92 | 1 | 211242.92 | 1 | 211242.92 |  |  | 211243
35 | 33-04-031-03 ФЕР 81-02-33-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 примен. | Установка оборудования пунктов секционирования на железобетонных стойках опор ВЛ | 1 | 1152.36 | 877.32 | -- | 1152 | 275 | 877 | -- | 28.59 | 29
|  |  | компл | 275.04 | 110.79 | -- |  |  | 111 |  | 9.88 | 10
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 275.04 | 1 | 275.04 | 1 | 275.04 | 275 |  |  | 9.62
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 877.32 | 1 | 877.32 | 1 | 877.32 |  | 877
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 766.53 | 1 | 766.53 | 1 | 766.53 |  | 766
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 110.79 | 1 | 110.79 | 1 | 110.79 |  | 111 |  | 11.21
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 108% |  | 416.7 |  |  | 417
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 231.5 |  |  | 232
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1801
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
36 | 27-09-012-01 ФЕР 81-02-27-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 21 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 | 0.16 | 876.04 | -- | 287.47 | 140 | 94 | -- | 46 | 69 | 11
|  |  | 100 шт | 588.57 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3 | 588.57 | 1 | 588.57 | 1 | 588.57 | 94 |  |  | 8.53
|  | Стоимость материалов | 287.47 | 1 | 287.47 | 1 | 287.47 |  |  | 46
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 132% |  | 776.91 |  |  | 124
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 95% |  | 559.14 |  |  | 89
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 353
37 | 01.5.03.03-0053 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр ПРИМЕН. | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900x900x900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 (знак предупреждающий W08) | 16 | 164.86 | -- | 164.86 | 2638 | -- | -- | 2638 | -- | --
|  |  | шт | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 164.86 | 1 | 164.86 | 1 | 164.86 |  |  | 2638
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА
38 | СТ Цена поставщика 03.002 2кв.2021г. | Изолятор штыревой ШС10-Г | 77 | 35.07 | -- | 35.07 | 2700 | -- | -- | 2700 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
729:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 35.07 | 1 | 35.07 | 1 | 35.07 |  |  | 2700
39 | СТ Цена поставщика 03.011 1кв.2021г. | Изолятор линейный подвесной стеклянный ПС-70Е (ГОСТ 6490-2017) | 427 | 18.42 | -- | 18.42 | 7865 | -- | -- | 7865 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
382,93:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 18.42 | 1 | 18.42 | 1 | 18.42 |  |  | 7865
40 | СТ Цена поставщика 03.007 2кв.2021г. | Ушко однолапчатое У1-7-16 | 206 | 10.83 | -- | 10.83 | 2231 | -- | -- | 2231 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
225,06:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 10.83 | 1 | 10.83 | 1 | 10.83 |  |  | 2231
41 | СТ Цена поставщика 03.007 2кв.2021г. | Колпачок К-6 | 76 | 0.5 | -- | 0.5 | 38 | -- | -- | 38 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
10,45:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 38
42 | СТ Цена поставщика 03.007 2кв.2021г. | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | 43 | 14.05 | -- | 14.05 | 604 | -- | -- | 604 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
292,05:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 14.05 | 1 | 14.05 | 1 | 14.05 |  |  | 604
43 | СТ Цена поставщика 03.007 2кв.2021г. | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | 163 | 6.59 | -- | 6.59 | 1074 | -- | -- | 1074 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
136,95:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 6.59 | 1 | 6.59 | 1 | 6.59 |  |  | 1074
44 | СТ Цена поставщика 03.007 2кв.2021г. | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | 163 | 21.14 | -- | 21.14 | 3446 | -- | -- | 3446 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
439,56:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 21.14 | 1 | 21.14 | 1 | 21.14 |  |  | 3446
45 | СТ Цена поставщика 03.007 2кв.2021г. | Зажим плашечный ПА-4-1 | 92 | 18.61 | -- | 18.61 | 1712 | -- | -- | 1712 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
386,81:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 18.61 | 1 | 18.61 | 1 | 18.61 |  |  | 1712
46 | СТ Цена поставщика 03.008 2кв.2021г. | Вязка спиральная ВС-15,2/15,8-72-02 | 76 | 12.84 | -- | 12.84 | 976 | -- | -- | 976 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
267:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 12.84 | 1 | 12.84 | 1 | 12.84 |  |  | 976
47 | СТ Цена поставщика 03.007 2кв.2021г. | Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-1У | 86 | 7.83 | -- | 7.83 | 673 | -- | -- | 673 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
162,86:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 7.83 | 1 | 7.83 | 1 | 7.83 |  |  | 673
48 | СТ Цена поставщика 03.007 2кв.2021г. | Зажим поддерживающий угловой глухой ПГУ-2-1 | 7 | 70.29 | -- | 70.29 | 492 | -- | -- | 492 | -- | --
|  |  | шт. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
1461,3:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 70.29 | 1 | 70.29 | 1 | 70.29 |  |  | 492
49 | СТ Цена поставщика 03.009 2кв.2021г. | Птицезащитные устройства для установки на концевые и ответвительные опоры со штыревой изоляцией с боковой вязкой провода | 74 | 29.24 | -- | 29.24 | 2164 | -- | -- | 2164 | -- | --
|  |  | компл. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
607,8:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 29.24 | 1 | 29.24 | 1 | 29.24 |  |  | 2164
50 | 08-01-080-01 ФЕРм 81-03-08-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 49.3 примен. | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (исключены: болты с гайками) | 74 | 15.54 | 5.43 | 0.2 | 1150 | 733 | 402 | 15 | 1.03 | 76
|  |  | шт | 9.91 | 0.76 | -- |  |  | 56 |  | 0.06 | 4
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 9.91 | 1 | 9.91 | 1 | 9.91 | 733 |  |  | 9.62
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 5.43 | 1 | 5.43 | 1 | 5.43 |  | 402
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 4.67 | 1 | 4.67 | 1 | 4.67 |  | 346
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 0.76 | 1 | 0.76 | 1 | 0.76 |  | 56 |  | 12.67
|  | Стоимость материалов = 0,56 - 0,36 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |  |  | 15
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 102% |  | 10.88 |  |  | 805
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 51% |  | 5.44 |  |  | 403
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2358
51 | СТ Цена поставщика 03.010 2кв.2021г. | Птицезащитное устройство для защиты птиц от поражения электрическим током на опорах с разъединителями РЛК | 13 | 312.2 | -- | 312.2 | 4059 | -- | -- | 4059 | -- | --
|  |  | компл. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
6490:1,2.1,02:17,67
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 312.2 | 1 | 312.2 | 1 | 312.2 |  |  | 4059
52 | 08-01-080-01 ФЕРм 81-03-08-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 49.3 примен. | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2(исключены: болты с гайками) | 13 | 15.54 | 5.43 | 0.2 | 202 | 129 | 71 | 2 | 1.03 | 13
|  |  | шт | 9.91 | 0.76 | -- |  |  | 10 |  | 0.06 | 1
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 9.91 | 1 | 9.91 | 1 | 9.91 | 129 |  |  | 9.62
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 5.43 | 1 | 5.43 | 1 | 5.43 |  | 71
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 4.67 | 1 | 4.67 | 1 | 4.67 |  | 61
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 0.76 | 1 | 0.76 | 1 | 0.76 |  | 10 |  | 12.67
|  | Стоимость материалов = 0,56 - 0,36 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |  |  | 3
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 102% |  | 10.88 |  |  | 141
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 51% |  | 5.44 |  |  | 71
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 414
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
53 | 08.3.07.01-0043 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | 0.00942 | 6159.22 | -- | 6159.22 | 58 | -- | -- | 58 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 6159.22 | 1 | 6159.22 | 1 | 6159.22 |  |  | 58
54 | 08-02-472-07 ФЕРм 81-03-08-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 49.3 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 0.06 | 827.81 | 65.14 | 588.77 | 50 | 10 | 4 | 36 | 18.5 | 1
|  |  | 100 м | 173.9 | 5.78 | -- |  |  | -- |  | 0.46 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8 | 173.9 | 1 | 173.9 | 1 | 173.9 | 10 |  |  | 9.4
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 65.14 | 1 | 65.14 | 1 | 65.14 |  | 4
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 59.36 | 1 | 59.36 | 1 | 59.36 |  | 4
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 5.78 | 1 | 5.78 | 1 | 5.78 |  | -- |  | 12.57
|  | Стоимость материалов | 588.77 | 1 | 588.77 | 1 | 588.77 |  |  | 35
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 102% |  | 183.27 |  |  | 11
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 51% |  | 91.64 |  |  | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 66
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 765435 | 12103 | 25418 | 727914 |  | 1228
|  |  | руб. | [5 empty] | 3034 |  |  | 235
| Стоимость оборудования - |  | руб. |  |  |  | 310433
| Всего, стоимость оборудования - |  | руб. |  |  |  | 310433
| Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 1402
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 53
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 939
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 958
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 479
| Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 2838
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 96
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 939
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 453600
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 4589
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 14198
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 412839
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 15356
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 8552
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 477507
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 1367
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 14198
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 790778
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 1463
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 15137